## Propuesta
# | Elemento | Descripción | Cómo hacerlo útil | Frecuencia / revisión
1 | Planner con fechas límite | Tablero único donde vive todo lo que el equipo tiene en marcha. | Cada tarea con fecha, estado (pendiente / en curso / bloqueada / lista) y criterio de terminado. Fechas basadas en estimación realista del esfuerzo. | Actualización continua; revisión semanal
2 | Afiche de prioridades | Vista simple y visible para todos con lo más importante del período. | Máximo 3 a 5 prioridades, cada una con por qué importa, responsable y fecha estimada. Regla clara: si entra algo urgente, se saca otra cosa. | Revisión mensual o trimestral
3 | Reunión semanal | Espacio de coordinación de 30 minutos como máximo, con día y hora fijos. | Estructura: qué se avanzó, qué está trabado, qué se hace esta semana. Las discusiones largas se resuelven fuera de la reunión. | Semanal
4 | Visibilidad del trabajo de cada uno | Saber qué hace cada persona para coordinar, no duplicar esfuerzo y poder cubrirse ante ausencias. | Cada tarea con dueño (planner), nota breve de estado por proyecto y una segunda persona que conozca lo básico de cada tarea importante. Objetivo: coordinar, no controlar. | Continua
5 | Tabla de conceptos | Glosario compartido de términos y de cómo se calculan los indicadores. | Definir términos que generan números distintos según quién calcule (dotación, cargo ocupado / vacante / cubierto, fuente oficial, fecha de corte). Ver hoja 'Tabla de conceptos'. | Revisión trimestral
6 | Backlog | Lista ordenada de todo lo pendiente, de donde se toma el trabajo según prioridad. | Cada ítem con solicitante, decisión que apoya, impacto y esfuerzo. Se revisa y reordena periódicamente. Ver hoja 'Backlog'. | Revisión quincenal o mensual
7 | Definición de terminado | Criterios claros para dar una tarea por cerrada. | Checklist por tipo de entregable (por ejemplo, dashboard: datos validados, documentado, usuario capacitado, entregado). Ver hoja 'Definición de terminado'. | Se define una vez y se ajusta en retrospectivas
8 | Conocimiento compartido | Repositorio con fuentes, scripts, documentación y cómo funciona cada cosa. | Reduce la dependencia de una sola persona y facilita incorporar gente nueva. Ver hoja 'Conocimiento compartido'. | Se actualiza al cerrar cada tarea

## Cómo se articulan
Paso | Elemento | Qué pasa en este paso
1 | Backlog | Depósito de todo lo pendiente; ahí entran los pedidos.
2 | Afiche de prioridades | Del backlog se eligen las pocas cosas (3 a 5) que son prioridad.
3 | Planner | Las prioridades se bajan a tareas con responsable y fecha.
4 | Reunión semanal | Se revisa el planner: avances, bloqueos y foco de la semana.
5 | Definición de terminado | Indica cuándo una tarea sale del planner como cerrada.
6 | Conocimiento compartido y Tabla de conceptos | Lo aprendido y definido durante el trabajo se documenta.
7 | Visibilidad del trabajo de cada uno | Resultado: todos saben qué hace el otro y cómo está la situación general.

## Planner
Cómo usar: completar una fila por tarea (texto en azul = datos a ingresar). 'Días restantes' se calcula solo y queda vacío si la tarea está lista o sin fecha. La fila de ejemplo se puede borrar.
Tarea | Responsable | Prioridad (afiche) | Estado | Fecha inicio | Fecha límite | Días restantes | Criterio de terminado | Observaciones / bloqueos
EJEMPLO: Dashboard de dotación por hospital | Nombre Apellido | Prioridad 1 | En curso | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 30 | Datos validados, documentado, usuario capacitado | Pendiente confirmar fuente de datos
Formulas:
Días restantes = IF(OR([Fecha límite]="",[Estado]="Lista"),"",[Fecha límite]-TODAY())

## Afiche de prioridades
Máximo 5 prioridades. Si entra algo urgente, hay que sacar otra: acordarlo en la reunión semanal. La fila de ejemplo se puede reemplazar.
Prioridad | Qué es | Por qué importa | Responsable | Fecha estimada | Estado
Prioridad 1 | EJEMPLO: Tablero de dotación por hospital | Insumo para la planificación de cargos | Nombre Apellido | 2026-11-27 | En curso
Prioridad 2
Prioridad 3
Prioridad 4
Prioridad 5

## Backlog
Todo pedido entra acá (no por pasillo o mensajes sueltos). Se revisa y reordena periódicamente; de acá se eligen las prioridades. La fila de ejemplo se puede reemplazar.
ID | Pedido / idea | Área solicitante | Decisión que apoya | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Esfuerzo (Alto/Medio/Bajo) | Fecha de ingreso | Estado | ¿Pasa a prioridad?
B-001 | EJEMPLO: Automatizar reporte mensual de ausentismo | Dirección de RRHH | Seguimiento de cobertura de guardias | Alto | Medio | 2026-10-28 | Nuevo | A evaluar

## Definición de terminado
Plantilla inicial a ajustar entre todos. Cada tarea del planner se cierra cuando cumple los criterios de su tipo.
Tipo de entregable | Criterio | ¿Aplica? (Sí/No)
Dashboard | Datos validados contra la fuente oficial
Dashboard | Indicadores definidos en la Tabla de conceptos
Dashboard | Documentado (fuentes, cálculo, actualización)
Dashboard | Revisado por otra persona del equipo
Dashboard | Usuario capacitado y entrega confirmada
Automatización / aplicativo | Probado con datos reales y casos borde
Automatización / aplicativo | Código en repositorio con control de versiones y revisado por un par
Automatización / aplicativo | Manual de uso y de mantenimiento
Automatización / aplicativo | Segunda persona sabe operarlo
Reporte / análisis | Cifras verificadas y fecha de corte indicada
Reporte / análisis | Fuente de cada dato citada
Reporte / análisis | Entregado y confirmado por el solicitante

## Tabla de conceptos
Glosario de términos que suelen dar números distintos según quién los calcule. Las filas son términos sugeridos; las definiciones las completa el equipo.
Término | Definición | Fuente del dato | Fórmula de cálculo (si es indicador) | Responsable de mantenerlo | Última actualización
Dotación | A completar por el equipo | A completar | A completar
Cargo ocupado | A completar por el equipo | A completar | A completar
Cargo vacante | A completar por el equipo | A completar | A completar
Cargo cubierto | A completar por el equipo | A completar | A completar
Fecha de corte | A completar por el equipo | A completar | No aplica

## Conocimiento compartido
Índice de dónde está cada cosa y cómo funciona, para no depender de una sola persona. La fila de ejemplo se puede reemplazar.
Recurso | Tipo (fuente / script / documento / manual) | Qué contiene | Ubicación (link o carpeta) | Responsable | Última actualización
EJEMPLO: Base de dotación mensual | Fuente | Planta y contratos por servicio | Carpeta compartida / ruta | Nombre Apellido | 2026-10-28